## Dashboard
YOUTUBE GROWTH DASHBOARD — PAK HUSNUL
90-Day Action Plan ¦ Fokus: Bikin dengan AI • Vibe Coding • EduTech
BASELINE (17 Agu 2026) | Nilai | Target | Progress
Subscriber | 770 | 1000 | 77%
Qualified Watch Hours | 266 | 4000 | 6.65%
Shorts Views 90 hari | 286 | 10000000 | 0.00286%
90-DAY KPI | Aktual | Target 90 Hari | Status
Long-form Published | 0 | 26 | PERLU GAS
Live Published | 0 | 13 | PERLU GAS
Shorts Published | 0 | 26 | PERLU GAS
Watch Hours / Bulan | 0 | 600 | BELUM
STRATEGI INTI 90 HARI
1. 40% Discovery: search intent kuat — Gemini, Custom GPT, deploy, PRD, API.
2. 40% Series: Guru Bikin Aplikasi / Build with AI untuk membentuk returning viewer.
3. 20% Authority: build-in-public, breakdown produk, kesalahan & studi kasus.
4. Shorts = discovery. Long-form + Live = mesin watch hours.
5. CTA tiap video harus mengantar ke NEXT VIDEO / playlist, bukan cuma “subscribe”.
WEEKLY CADENCE
Selasa | Long-form Discovery / Search (8–15 menit)
Jumat | Build / Case Study (15–30 menit)
Minggu | LIVE Bikin Bareng Pak Husnul (60–90 menit)
Rabu + Sabtu | Shorts hasil potongan long-form/live

## 90-Day Roadmap
Week | Mulai | Selesai | Fase | Fokus Mingguan | Long-form #1 | Long-form #2 | LIVE | Shorts | Target Watch Hours | Review Mingguan | Status
1 | 17/08/2026 | 23/08/2026 | Repositioning | Reset positioning + bangun cluster Gemini/Deploy | Gemini Canvas ke Netlify: Cara Deploy Website Sampai Online | Saya Bikin Aplikasi Tanpa Bisa Coding — Ini Workflow Saya | Bikin Web App dari Nol dengan AI + Deploy | 2 | 25 | Cek CTR + retention 30 detik | Planned
2 | 24/08/2026 | 30/08/2026 | Repositioning | Custom GPT cluster | Cara Membuat Custom GPT dari Nol — Sampai Bisa Dipakai | 7 Kesalahan Saat Membuat Custom GPT | Bikin Custom GPT untuk Membuat Soal | 2 | 30 | Bandingkan search vs browse | Planned
3 | 31/08/2026 | 06/09/2026 | Repositioning | PRD → aplikasi | Dari Ide → PRD → Aplikasi dengan AI | Tools AI Pembuat PRD: Saya Tes untuk Project Nyata | Dari Ide Kosong Jadi PRD + Prototype | 2 | 35 | Catat pertanyaan audience | Planned
4 | 07/09/2026 | 13/09/2026 | Repositioning | Guru Bikin Aplikasi dimulai | Saya Bikin Aplikasi Absensi Siswa Pakai AI | Google Sheets Jadi Aplikasi dalam 30 Menit | Bikin Aplikasi Absensi Siswa dari Nol | 2 | 40 | Pilih 2 cluster terbaik bulan 1 | Planned
5 | 14/09/2026 | 20/09/2026 | Double Down | Scale cluster pemenang + nilai siswa | Saya Bikin Aplikasi Nilai Siswa Pakai AI | Cara Update Website Netlify Tanpa Ganti Link | Bikin Aplikasi Nilai + Rekap Otomatis | 2 | 50 | Update thumbnail video CTR rendah | Planned
6 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | Double Down | Gemini Gems + workflow guru | Cara Membuat Gemini Gems yang Benar | Saya Bikin AI Pembuat Soal dengan Gemini Gems | Bikin Asisten Soal Guru dengan Gemini | 2 | 60 | Perkuat end-screen chain | Planned
7 | 28/09/2026 | 04/10/2026 | Double Down | Deploy + domain | Cara Pasang Custom Domain di Netlify untuk Pemula | Netlify vs Vercel: Mana Paling Mudah untuk Pemula? | Web AI → Deploy → Custom Domain LIVE | 2 | 70 | Cek suggested traffic antarvideo | Planned
8 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | Double Down | AI productivity + education crossover | Dari RPP Jadi PowerPoint dengan AI | 7 Prompt AI yang Menghemat Pekerjaan Guru | Bikin Media Pembelajaran dari RPP | 2 | 80 | Review 8 minggu: stop topik lemah | Planned
9 | 12/10/2026 | 18/10/2026 | Series Engine | Serial Guru Bikin Aplikasi | Bikin Aplikasi Kas Kelas dengan AI | Bikin Aplikasi Jurnal Mengajar dengan AI | Bikin Kas Kelas + Dashboard | 2 | 95 | Optimasi playlist series | Planned
10 | 19/10/2026 | 25/10/2026 | Series Engine | Build in public produk nyata | Saya Bikin PosterEdu: Dari Masalah Jadi Aplikasi | Kenapa Aplikasi AI Saya Lambat? Ini Kesalahannya | Audit + Perbaiki Aplikasi AI yang Lambat | 2 | 110 | Cari peak retention untuk format authority | Planned
11 | 26/10/2026 | 01/11/2026 | Series Engine | Marketplace / produk digital | Dari Aplikasi Jadi Produk Digital: Workflow Saya | Saya Tambahkan Marketplace ke Aplikasi Guru | Build Marketplace Sederhana dengan AI | 2 | 125 | Periksa subscriber gained/video | Planned
12 | 02/11/2026 | 08/11/2026 | Series Engine | Perbandingan tools berintent tinggi | ChatGPT vs Gemini untuk Bikin Aplikasi: Saya Tes | Lovable vs Google Apps Script + AI: Pilih Mana? | Battle Build: 2 Tools, 1 Aplikasi | 2 | 140 | Tentukan signature format final | Planned
13 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | Series Engine | 90-day recap + next season | 90 Hari Membangun Channel AI: Apa yang Berhasil? | Saya Bikin Aplikasi Wali Kelas Tanpa Jadi Programmer | Final Build: Aplikasi Wali Kelas | 2 | 160 | Audit 90 hari + plan Q4 berikutnya | Planned

## Content Pipeline
ID | Week | Format | Publish Date | Pillar | Working Title | Thumbnail Text | Hook 0–15s | Next Video / CTA | Priority | Status | Views | Watch Hours | CTR | AVD min | Shorts Extracted | Notes / Learning | URL
W01-A | 1 | Long-form | 18/08/2026 | Discovery | Gemini Canvas ke Netlify: Cara Deploy Website Sampai Online | WEB-NYA ONLINE! | Saya tunjukkan web yang masih lokal lalu versi online — hari ini kita pindahkan sampai benar-benar bisa dibuka orang lain. | Lanjut: update Netlify tanpa ganti link | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W01-B | 1 | Long-form | 21/08/2026 | Series | Saya Bikin Aplikasi Tanpa Bisa Coding — Ini Workflow Saya | SAYA BIKIN INI | Ini aplikasi yang saya buat. Saya bukan programmer tradisional; saya tunjukkan workflow AI yang saya pakai dari ide sampai jadi. | Lanjut: Ide → PRD → Aplikasi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W01-L | 1 | Live | 23/08/2026 | Series | LIVE: Bikin Web App dari Nol dengan AI + Deploy | BUILD LIVE | Mulai dari layar kosong; target sesi: satu web app jadi dan online sebelum live selesai. | Playlist: Bikin dengan AI | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W02-A | 2 | Long-form | 25/08/2026 | Discovery | Cara Membuat Custom GPT dari Nol — Sampai Bisa Dipakai | BUAT AI SENDIRI | Dalam video ini kita mulai dari GPT kosong dan berakhir dengan asisten yang benar-benar punya instruksi dan knowledge sendiri. | Lanjut: 7 kesalahan Custom GPT | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W02-B | 2 | Long-form | 28/08/2026 | Series | 7 Kesalahan Saat Membuat Custom GPT | JANGAN BEGINI | Custom GPT bisa terlihat bekerja padahal instruksinya rapuh. Ini tujuh kesalahan yang paling sering membuat hasilnya ngawur. | Lanjut: Custom GPT pembuat soal | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W02-L | 2 | Live | 30/08/2026 | Series | LIVE: Bikin Custom GPT untuk Membuat Soal | GPT SOAL LIVE | Kita buat asisten soal dari nol, lalu dites dengan prompt yang sengaja sulit. | Playlist Custom AI | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W03-A | 3 | Long-form | 01/09/2026 | Discovery | Dari Ide → PRD → Aplikasi dengan AI | IDE → APP | Saya mulai dari satu kalimat ide. Kita lihat bagaimana AI mengubahnya jadi requirement, PRD, lalu prototype. | Lanjut: tools AI pembuat PRD | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W03-B | 3 | Long-form | 04/09/2026 | Discovery | Tools AI Pembuat PRD: Saya Tes untuk Project Nyata | PRD 5 MENIT? | Saya tidak tes dengan contoh main-main; kita pakai project nyata dan lihat output mana yang paling bisa langsung dibangun. | Lanjut: prototype dari PRD | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W03-L | 3 | Live | 06/09/2026 | Authority | LIVE: Dari Ide Kosong Jadi PRD + Prototype | IDE KOSONG → APP | Audience kasih ide; kita pilih satu dan bangun requirement + prototype live. | Playlist Build with AI | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W04-A | 4 | Long-form | 08/09/2026 | Series | Saya Bikin Aplikasi Absensi Siswa Pakai AI | ABSENSI JADI | Ini hasil akhirnya. Sekarang saya bongkar proses dari Google Sheet kosong sampai jadi aplikasi. | Episode berikut: aplikasi nilai | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W04-B | 4 | Long-form | 11/09/2026 | Discovery | Google Sheets Jadi Aplikasi dalam 30 Menit | SHEET → APP | Kalau data Anda sudah ada di Google Sheets, Anda sebenarnya sudah separuh jalan membuat aplikasi. | Lanjut: aplikasi absensi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W04-L | 4 | Live | 13/09/2026 | Series | LIVE: Bikin Aplikasi Absensi Siswa dari Nol | ABSENSI LIVE | Target kita bukan tutorial setengah jadi: absensi harus bisa input, rekap, dan dibuka di HP. | Playlist Guru Bikin Aplikasi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W05-A | 5 | Long-form | 15/09/2026 | Series | Saya Bikin Aplikasi Nilai Siswa Pakai AI | NILAI OTOMATIS | Input nilai sekali, rekap dan kategorinya langsung muncul. Kita bikin sistemnya dengan AI. | Episode berikut: kas kelas | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W05-B | 5 | Long-form | 18/09/2026 | Discovery | Cara Update Website Netlify Tanpa Ganti Link | LINK TETAP! | Website Anda sudah online; masalah berikutnya biasanya cara update tanpa membuat URL baru. Ini caranya. | Lanjut: custom domain | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W05-L | 5 | Live | 20/09/2026 | Series | LIVE: Bikin Aplikasi Nilai + Rekap Otomatis | NILAI LIVE | Kita bikin dari format nilai mentah sampai dashboard rekap. | Guru Bikin Aplikasi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W06-A | 6 | Long-form | 22/09/2026 | Discovery | Cara Membuat Gemini Gems yang Benar | GEMS YANG NURUT | Gem sering terasa pintar di awal tapi inkonsisten. Kita susun instruksi supaya perilakunya lebih stabil. | Lanjut: AI pembuat soal | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W06-B | 6 | Long-form | 25/09/2026 | Series | Saya Bikin AI Pembuat Soal dengan Gemini Gems | AI PEMBUAT SOAL | Saya masukkan satu materi dan AI ini langsung menghasilkan struktur soal yang bisa kita kontrol. | Lanjut: RPP jadi PPT | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W06-L | 6 | Live | 27/09/2026 | Series | LIVE: Bikin Asisten Soal Guru dengan Gemini | SOAL LIVE | Kita bangun, tes, lalu revisi instruksinya sampai hasil soal konsisten. | Playlist AI Praktis | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W07-A | 7 | Long-form | 29/09/2026 | Discovery | Cara Pasang Custom Domain di Netlify untuk Pemula | DOMAIN SENDIRI | Dari URL netlify.app kita ubah menjadi domain sendiri, termasuk DNS yang biasanya bikin bingung. | Lanjut: Netlify vs Vercel | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W07-B | 7 | Long-form | 02/10/2026 | Discovery | Netlify vs Vercel: Mana Paling Mudah untuk Pemula? | NETLIFY vs VERCEL | Saya deploy project yang sama ke dua platform dan bandingkan langkah, error, dan hasilnya. | Lanjut: full deployment workflow | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W07-L | 7 | Live | 04/10/2026 | Discovery | LIVE: Web AI → Deploy → Custom Domain | 0 → ONLINE | Satu sesi: build, deploy, domain. Target akhir URL nyata yang bisa dibuka audience. | Playlist Deploy Web | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W08-A | 8 | Long-form | 06/10/2026 | Education | Dari RPP Jadi PowerPoint dengan AI | RPP → PPT | Saya ambil RPP biasa dan kita ubah menjadi presentasi yang benar-benar siap mengajar. | Lanjut: 7 prompt AI guru | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W08-B | 8 | Long-form | 09/10/2026 | Education | 7 Prompt AI yang Menghemat Pekerjaan Guru | HEMAT 2 JAM? | Bukan prompt gimmick; saya pilih tujuh workflow yang benar-benar saya pakai untuk pekerjaan pendidikan. | Lanjut: aplikasi jurnal mengajar | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W08-L | 8 | Live | 11/10/2026 | Education | LIVE: Bikin Media Pembelajaran dari RPP | RPP JADI MEDIA | Audience kirim tema/RPP; kita pilih satu dan ubah jadi media visual. | Playlist AI untuk Guru | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W09-A | 9 | Long-form | 13/10/2026 | Series | Bikin Aplikasi Kas Kelas dengan AI | KAS OTOMATIS | Kita bikin kas kelas yang bisa catat pemasukan, pengeluaran, saldo, dan laporan tanpa spreadsheet manual berantakan. | Lanjut: jurnal mengajar | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W09-B | 9 | Long-form | 16/10/2026 | Series | Bikin Aplikasi Jurnal Mengajar dengan AI | JURNAL 1 KLIK | Selesai mengajar, isi beberapa data, jurnal langsung tercatat dan bisa direkap. | Lanjut: build marketplace | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W09-L | 9 | Live | 18/10/2026 | Series | LIVE: Bikin Kas Kelas + Dashboard | KAS LIVE | Kita bikin sistem transaksi + dashboard dari nol dan tes dengan data dummy. | Guru Bikin Aplikasi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W10-A | 10 | Long-form | 20/10/2026 | Authority | Saya Bikin PosterEdu: Dari Masalah Jadi Aplikasi | KENAPA SAYA BIKIN INI | Masalah awalnya sederhana: membuat poster pendidikan berulang-ulang. Ini perjalanan mengubah masalah itu jadi produk. | Lanjut: kenapa app lambat | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W10-B | 10 | Long-form | 23/10/2026 | Authority | Kenapa Aplikasi AI Saya Lambat? Ini Kesalahannya | APP 10+ DETIK?! | Saya punya app yang butuh lebih dari 10 detik untuk loading. Kita bongkar penyebabnya, bukan sekadar tambah spinner. | Lanjut: audit app live | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W10-L | 10 | Live | 25/10/2026 | Authority | LIVE: Audit + Perbaiki Aplikasi AI yang Lambat | AUDIT LIVE | Kita mulai dari gejala, ukur bottleneck, lalu perbaiki satu per satu. | Playlist Build in Public | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W11-A | 11 | Long-form | 27/10/2026 | Authority | Dari Aplikasi Jadi Produk Digital: Workflow Saya | APP → PRODUK | Aplikasi selesai bukan akhir. Saya tunjukkan bagaimana saya kemas menjadi produk yang bisa dipakai dan dijual. | Lanjut: tambah marketplace | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W11-B | 11 | Long-form | 30/10/2026 | Authority | Saya Tambahkan Marketplace ke Aplikasi Guru | APP + MARKETPLACE | Aplikasi awalnya cuma generator. Sekarang saya tunjukkan bagaimana fitur marketplace mengubah arsitekturnya. | Lanjut: build marketplace live | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W11-L | 11 | Live | 01/11/2026 | Authority | LIVE: Build Marketplace Sederhana dengan AI | MARKETPLACE LIVE | Kita desain data, flow seller/buyer, lalu prototype fitur intinya. | Playlist Build in Public | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W12-A | 12 | Long-form | 03/11/2026 | Discovery | ChatGPT vs Gemini untuk Bikin Aplikasi: Saya Tes | CHATGPT vs GEMINI | Prompt sama, project sama, dua AI. Kita lihat siapa yang menghasilkan plan dan kode yang lebih bisa dipakai. | Lanjut: Lovable vs GAS | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W12-B | 12 | Long-form | 06/11/2026 | Discovery | Lovable vs Google Apps Script + AI: Pilih Mana? | LOVABLE vs GAS | Dua pendekatan ini sama-sama bisa bikin aplikasi, tapi cocok untuk masalah yang berbeda. Kita bandingkan dengan project yang sama. | Lanjut: battle build live | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W12-L | 12 | Live | 08/11/2026 | Discovery | LIVE: Battle Build — 2 Tools, 1 Aplikasi | BATTLE BUILD | Kita bangun fitur yang sama dengan dua tool dan hitung waktu serta masalahnya. | Playlist Comparison | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W13-A | 13 | Long-form | 10/11/2026 | Authority | 90 Hari Membangun Channel AI: Apa yang Berhasil? | 90 HARI: HASILNYA? | 90 hari lalu channel ini punya 770 subscriber dan 266 qualified watch hours. Ini data apa yang berubah dan apa yang gagal. | Lanjut: aplikasi wali kelas | P1 | Planned |  |  |  |  | 0
W13-B | 13 | Long-form | 13/11/2026 | Series | Saya Bikin Aplikasi Wali Kelas Tanpa Jadi Programmer | APP WALI KELAS | Saya gabungkan beberapa masalah nyata wali kelas menjadi satu aplikasi dan tunjukkan keputusan desainnya. | Next season Guru Bikin Aplikasi | P0 | Planned |  |  |  |  | 0
W13-L | 13 | Live | 15/11/2026 | Series | LIVE: Final Build — Aplikasi Wali Kelas | FINAL BUILD | Final 90 hari: satu aplikasi lebih besar yang menggabungkan semua pola build yang sudah kita pelajari. | Subscribe untuk season berikutnya | P0 | Planned |  |  |  |  | 0

## KPI Tracker
Week | Week Start | Subscribers | Δ Subs | Qualified WH (Cumulative) | Δ WH | Views | Returning Viewers | Long-form Views | WH Mingguan | CTR Avg | AVD (min) | 30s Retention | Long-form Pub | Live Pub | Shorts Pub | Best Video | Action Next Week
0 | Baseline | 770 | 0 | 266 | 0
1 | 17/08/2026
2 | 24/08/2026
3 | 31/08/2026
4 | 07/09/2026
5 | 14/09/2026
6 | 21/09/2026
7 | 28/09/2026
8 | 05/10/2026
9 | 12/10/2026
10 | 19/10/2026
11 | 26/10/2026
12 | 02/11/2026
13 | 09/11/2026

## Series & Funnel
SERIES / CLUSTER | ROLE | ENTRY VIDEO | NEXT #1 | NEXT #2 | NEXT #3 | PLAYLIST CTA | BUSINESS BRIDGE | KPI UTAMA
Deploy Web dengan AI | Discovery magnet | Gemini Canvas → Netlify | Update Netlify tanpa ganti link | Custom domain Netlify | Netlify vs Vercel | Tonton playlist Deploy Web | Website/app custom + pakhusnul.id | Search views → playlist starts
Custom AI | Discovery + returning | Cara Membuat Custom GPT | 7 Kesalahan Custom GPT | Custom GPT pembuat soal | Custom GPT vs Gemini Gems | Ikuti seri Custom AI | Prompt/Custom GPT/product AI | Returning viewers
Guru Bikin Aplikasi | Signature series | Aplikasi Absensi | Aplikasi Nilai | Kas Kelas | Jurnal Mengajar | Episode berikutnya minggu depan | ModulAjar/BuatSoal/Workshop | Watch hours + subscribers/video
Build in Public | Authority | PosterEdu dari masalah jadi app | Kenapa app lambat | App → produk digital | Tambah marketplace | Ikuti project berikutnya | SaaS + agency + workshop | AVD + high-value comments
AI untuk Guru | Education crossover | RPP → PowerPoint | 7 Prompt AI Guru | AI Pembuat Soal | Media dari RPP | Playlist AI Praktis untuk Guru | Produk EdTech + komunitas | Search + leads
FUNNEL RULES
Discovery video | Jangan CTA ke homepage. CTA ke video spesifik yang menjawab masalah berikutnya.
Series video | Sebut nama seri di opening/closing agar penonton punya alasan untuk kembali.
Live | Sebelum live: Community post. Setelah live: timestamp + potong 2 Shorts + arahkan ke video tutorial ringkas.
Produk | Produk tampil sebagai hasil/studi kasus; hindari video yang terasa iklan fitur.

## Idea Bank
Idea | Pillar | Intent | Potential Title | Thumbnail | Search Keyword | Series Fit | Business Fit | Score /10 | Decision | Notes
Deploy Gemini Canvas ke GitHub Pages | Discovery | Search | Cara Deploy Website Gemini Canvas ke GitHub Pages | WEB GRATIS ONLINE | deploy gemini canvas github pages | Deploy Web | Medium | 9 | Keep
Error Netlify setelah deploy | Discovery | Search | Website AI Error Setelah Deploy? 7 Penyebabnya | KENAPA ERROR? | netlify deploy error | Deploy Web | High | 9 | Keep
Gemini Gems vs Custom GPT | Discovery | Comparison | Gemini Gems vs Custom GPT: Saya Tes dengan Tugas yang Sama | GEMS vs GPT | gemini gems vs custom gpt | Custom AI | High | 10 | Keep
Custom GPT dengan knowledge PDF | Discovery | Search | Cara Membuat Custom GPT dari PDF / Dokumen Sendiri | GPT BACA FILE | custom gpt knowledge pdf | Custom AI | High | 9 | Keep
Bikin app dari spreadsheet | Series | Browse + Search | Punya Google Sheet? Ubah Jadi Aplikasi seperti Ini | SHEET → APP | google sheets jadi aplikasi | Guru Bikin Aplikasi | High | 10 | Keep
Aplikasi SPP sekolah | Series | Browse | Saya Bikin Aplikasi SPP Sekolah Pakai AI | SPP OTOMATIS | aplikasi spp sekolah | Guru Bikin Aplikasi | High | 9 | Keep
Aplikasi pengumuman kelulusan | Series | Seasonal Search | Bikin Web Pengumuman Kelulusan dari Google Sheet dengan AI | CEK LULUS | web pengumuman kelulusan | Guru Bikin Aplikasi | High | 9 | Keep
Aplikasi ujian anti-cheat | Series | Browse | Saya Bikin Web Ujian yang Lebih Sulit Dicurangi dengan AI | ANTI CURANG? | web ujian online anti curang | Guru Bikin Aplikasi | High | 9 | Keep
Bikin dashboard wali kelas | Series | Browse | Saya Bikin Dashboard Wali Kelas dengan AI | SEMUA DI 1 APP | dashboard wali kelas | Guru Bikin Aplikasi | High | 10 | Keep
Prompt membuat soal lebih baik | Education | Search | Jangan Cuma Ketik “Buatkan Soal” — Pakai Struktur Ini | PROMPT SALAH! | prompt ai membuat soal | AI untuk Guru | High | 9 | Keep
Modul ajar dengan AI | Education | Search | Cara Membuat Modul Ajar dengan AI Tanpa Mulai dari Nol | MODUL 5 MENIT? | cara membuat modul ajar dengan ai | AI untuk Guru | High | 8 | Keep
RPP jadi materi visual | Education | Browse | Saya Ubah RPP Biasa Jadi Materi Visual dengan AI | RPP → VISUAL | rpp jadi materi visual ai | AI untuk Guru | High | 9 | Keep
Poster edukasi AI | Education | Browse | Bikin Poster Edukasi yang Teksnya Tetap Terbaca dengan AI | TEKS GAK NGACO | poster edukasi ai | AI untuk Guru | High | 9 | Keep
Lovable untuk guru | Discovery | Search | Lovable untuk Pemula: Bikin Aplikasi Pertama Tanpa Coding | APP PERTAMA | lovable tutorial indonesia | Vibe Coding | Medium | 9 | Keep
Vibe coding dari nol | Discovery | Browse | Apa Itu Vibe Coding? Saya Tunjukkan dengan Project Nyata | NGODING PAKAI AI | vibe coding indonesia | Vibe Coding | High | 10 | Keep
Claude vs ChatGPT coding | Discovery | Comparison | Claude vs ChatGPT untuk Coding: Saya Tes Project yang Sama | CLAUDE vs GPT | claude vs chatgpt coding | Vibe Coding | Medium | 9 | Keep
Build app pakai prompt buruk vs bagus | Authority | Browse | Prompt Jelek vs Prompt Terstruktur: Hasil Aplikasinya Beda Sejauh Apa? | PROMPT vs PROMPT | prompt coding ai | Build in Public | High | 9 | Keep
Kesalahan vibe coding | Authority | Browse | 7 Kesalahan Vibe Coding yang Bikin Aplikasi Cepat Rusak | JANGAN ASAL BUILD | kesalahan vibe coding | Build in Public | High | 10 | Keep
Supabase untuk non programmer | Discovery | Search | Supabase untuk Vibe Coder: Database, Auth, RLS Tanpa Pusing | SUPABASE GAMPANG | supabase tutorial indonesia | Vibe Coding | High | 8 | Later
Apps Script + AI | Discovery | Search | Google Apps Script + AI untuk Pemula: Dari Sheet Jadi Web App | SHEET → WEB APP | google apps script ai | Vibe Coding | High | 10 | Keep

## Rebrand Checklist
Area | Action | Priority | Deadline | Status | Catatan
Positioning | Tetapkan positioning: PAK HUSNUL — Bikin dengan AI | P0 | 20/08/2026 | To Do | Subline: AI Praktis • Vibe Coding • EduTech
Channel Name | Pertimbangkan nama channel menjadi “Pak Husnul” (personal brand) | P0 | 20/08/2026 | Done
Handle | Cek ketersediaan @pakhusnul / @pakhusnulid / @pakhusnulai | P1 | 20/08/2026 | Done
Banner | Ganti banner lama “mizter good” dengan identitas baru | P0 | 21/08/2026 | To Do
Profile Photo | Gunakan close-up wajah/headshot yang terbaca di ukuran kecil | P1 | 21/08/2026 | Done
About | Rewrite deskripsi channel: apa yang dibuat + siapa yang dibantu + CTA | P0 | 22/08/2026 | Done
Homepage | Hapus/kurangi For You lama dari etalase; tampilkan playlist niche baru | P0 | 23/08/2026 | To Do
Trailer | Buat channel trailer 45–60 detik: “Mulai dari sini” | P1 | 30/08/2026 | To Do
Playlists | Buat: AI Praktis, Vibe Coding, Guru Bikin Aplikasi, Custom GPT, Deploy Web | P0 | 23/08/2026 | To Do
Thumbnail | Tetapkan template visual lebih sederhana: 2–4 kata + result/UI besar + wajah seperlunya | P0 | 24/08/2026 | To Do
Video Structure | Standarkan: Result 0–15s → Promise → Roadmap → Tutorial → Next Video | P0 | 24/08/2026 | To Do
CTA | Ganti CTA generic subscribe menjadi CTA seri + next video | P0 | 24/08/2026 | To Do
End Screen | Setiap video diarahkan ke satu next video/playlist yang relevan | P0 | 24/08/2026 | To Do
Old Videos | Jangan delete massal; pindahkan video lama ke playlist Arsip | P2 | 31/08/2026 | To Do
Analytics | Review KPI setiap Senin: CTR, AVD, 30s retention, returning viewers, WH | P0 | Weekly | To Do